## Mortgage Plan
Mortgage Management System
Alex & Katherine |  |  |  | Project Start: | 2024-02-19
|  |  |  | Display: | Weekly
|  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2024-02-19 to 2025-03-03
[11 empty] | 19 Feb '24 | 26 Feb '24 | 4 Mar '24 | 11 Mar '24 | 18 Mar '24 | 25 Mar '24 | 1 Apr '24 | 8 Apr '24 | 15 Apr '24 | 22 Apr '24 | 29 Apr '24 | 6 May '24 | 13 May '24 | 20 May '24 | 27 May '24 | 3 Jun '24 | 10 Jun '24 | 17 Jun '24 | 24 Jun '24 | 1 Jul '24 | 8 Jul '24 | 15 Jul '24 | 22 Jul '24 | 29 Jul '24 | 5 Aug '24 | 12 Aug '24 | 19 Aug '24 | 26 Aug '24 | 2 Sep '24 | 9 Sep '24 | 16 Sep '24 | 23 Sep '24 | 30 Sep '24 | 7 Oct '24 | 14 Oct '24 | 21 Oct '24 | 28 Oct '24 | 4 Nov '24 | 11 Nov '24 | 18 Nov '24 | 25 Nov '24 | 2 Dec '24 | 9 Dec '24 | 16 Dec '24 | 23 Dec '24 | 30 Dec '24 | 6 Jan '25 | 13 Jan '25 | 20 Jan '25 | 27 Jan '25 | 3 Feb '25 | 10 Feb '25 | 17 Feb '25 | 24 Feb '25 | 3 Mar '25
WBS | TASK DESCRIPTION | ASSIGNED TO | BUDGET | PROGRESS | PLAN START | PLAN END | PLAN DAYS | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| Scoping & planning | Alex & Katherine |  | 100%
| Scope the job |  |  | 100% | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 5
| Conduct User Requirement Analysis |  |  | 100% | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 19 | 2024-02-26 | 2024-03-09 | 13
| Draft First Proposal |  |  | 100% | 2024-02-26 | 2024-03-09 | 13 | 2024-02-26 | 2024-03-09 | 13
| Submit Final Proposal |  |  | 100% | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1
| Design | Alex & Katherine |  | 8%
| Database Design |  |  | 33% | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 19 | 2024-03-19
| System Design |  |  | 0% | 2024-03-18 | 2024-04-12 | 26
| Drafting Formal Documentation |  |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 47 | 2024-03-11
| Sumbit Final Documentation |  |  | 0% | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
| Testing & Development | Alex & Katherine
| Testing |  |  | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 12
| Software Development |  |  | 0% | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 33
| Presentation |  |  | 0% | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 9
| Development complete |  |  | 0% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1